## QA
STT | Component | Nội dung Y.C | Người Y.C | Người Đ.Ứ | Ngày yêu cầu | Ngày dự định | Ngày hoàn thành | Status | Mã comment | Ghi chú
1 | Trang chủ | Sản phẩm: mã, tên,giá,ảnh, mã loại,TSKT_CD, number, | Liem.TT | Liem.TT | 2019-10-03 | 2019-10-06 | 2019-10-03 | OK | 1001 | Code mà không comment là chó nó xem Fix: 04.10: Dữ liệu trả về chưa có tên ảnh đại diện có dòng xe.
2 |  | Lấy tin tức: (5 tin tức mới nhất được đưa lên) | Thinh.PVP | Liem.TT | 2019-10-04 | 2019-10-06 | 2019-04-10 | OK | 1002 | Dữ liệu cần lấy: id,image,titile. Dữ liệu tra về được sắp xếp từ mới nhất đế cũ nhất (Chỉ cần lấy 5 tin mới nhất)
3 |  | Nhận xét của khách hàng | Thinh.PVP | Liem.TT | 2019-10-04 | 2019-10-06 | 2019-04-10 | OK | 1003 | Dữ liệu cần lấy: image, name, feedback. (lấy 4 cái mới nhất). Không quan tâm thứ tự.
4
5
6
7
8
9 | Đối ứng nghiệp vụ | Gửi tài liệu về dự án bán xe máy | Thinh.PVP | Liem.TT | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | OK | OK | - Làm phiền Liêm gửi trước 19h.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

## Schedual
STT | File | Chức năng của file | Schedual |  | Real |  | Status
|  |  | Start | End | Start | End
1 | Admin_DoiMK |  | 2019-10-07 | 2019-10-07
2 | ChiTietHoaDon |  | 2019-10-07 | 2019-10-07
3 | ChiTietSanPham |  | 2019-10-07 | 2019-10-07
4 | DangKyTaiKhoan |  | 2019-10-08 | 2019-10-08
5 | DangNhap
6 | DangNhap_Admin
7 | DanhMuc20_40
8 | DanhMuc40_80
9 | DanhMucDuoi20
10 | DanhMucTren80
11 | DanhSachNhapHang
12 | DatHang
13 | DatLaiMK
14 | DoanhThuTheoThang
15 | DS_SP_TimTheoTen
16 | Error
17 | HoaDon
18 | KhachHangList
19 | LoaiSanPham
20 | SanPham
21 | SanPhamBanChay
22 | SanPhamTon
23 | SuaHoaDon
24 | ThemCTHD
25 | ThemHoaDon
26 | ThemKhachHangServlet
27 | ThemLoaSanPham
28 | ThemPhieuNhap
29 | ThemSanPham
30 | ThemSanPham1
31 | ThemTinTuc
32 | TheTSKT
33 | ThongKeXeTheoThang
34 | ThongSoKyThuat
35 | TinTuc_Admin
36 | TrangChuAdmin
37 | XeConTay
38 | XeMoto
39 | XeSo
40 | XeTayGa
41 | XuatHoaDon
42 | mau